## Sheet1
日期 | 项目 | ID | 问题点 | 问题详情描述 | 问题原因 | 解决方案 | 修复时间 | 负责人
2016-07-28 | 心源科技 |  | 见点分红 | 在【分销中心】手动添加见点用户关系，下级购买产品，上级没有分到见点奖。 |  | event_jiandian_user_rel表，见点关系用户关系没有建立好。第一个原始人没有在表中。 | 2016-07-28 | 毛兴峰
2016-07-29 |  |  | 见点分红 | 金种子奖满足条件之后，参加自动见点分红。见点奖没有分到。 |  | exchange表，交互机事件调度问题。事件没有配置好 | 2016-07-29 | 毛兴峰
2016-07-31 |  |  | 测试 | 测试心源科技初始化。因为配置等原因，没有办法测试。改为整理分红奖（麦点农业，屈子茯，福生众创）。 |  |  | 2016-07-31 | 贺恩林
2016-08-01 |  |  | 测试 | 测试心源科技初始化。爵位升级功能。听王松把初始化流程将了一下过程。大致流程是怎么操作。 |  |  | 2016-08-01 | 贺恩林
2016-08-02 | 云创公社 |  | 修改联合创始人等级 | 810C级联合创始人，要求修改为B级联合创始人。 |  |  | 2016-08-02 | 贺恩林
2016-08-03 | 心源科技 |  | 测试 | hel08022[爵位升级，推荐分红，见点分红] |  | 每一个细节，都已经配置。可能会出问题的地方，都已经测试。详情记录在，操作过程手册中。 |  | 贺恩林
|  |  | 测试 |  |  |  |  | 贺恩林
|  |  | 测试 |  |  |  |  | 贺恩林
|  |  | 测试 | hel08031[福利奖] |  | 配置细节问题，参考配置分红手册 |  | 贺恩林
|  |  | 测试 |  |  |  |  | 贺恩林
|  |  | 测试 |  |  |  |  | 贺恩林
|  |  | 测试 | hel08041[消费返利] |  |  |  | 贺恩林
|  |  | 测试 | hel08042[管理奖] |  |  |  | 贺恩林
|  |  | 测试 | hel08051[福利奖，管理奖，感恩奖] |  |  |  | 贺恩林
2016-08-08 |  |  | 测试 | hel08081[推荐奖，福利奖，管理奖，感恩奖] |  |  |  | 贺恩林
2016-08-08 | 麦点农业 |  | 分销中心 | bug:非分销商，点击【我要分销】，进不了分销中心。 原因：爵位升级配置出现问题了。 2爵位升级，购买了相对应爵位产品包，但是无分销中心暂无爵位显示。 原因：程序代码问题。 |  |  | 2016-08-08 | 毛兴峰
2016-08-08 |  |  |  | 产品详情，会员价格要隐藏掉。 |  |  | 2016-08-08 | 毛兴峰
2016-08-08 | 云创公社 | 2394 | 新增业绩分红 | bug:2394新增业绩突然增多了！ | business_instance表有两条记录。导致新增业绩分红多了。其它用户也发生这样情况。 |  | 2016-08-08 | 毛兴峰
2016-08-08 |  | 4680 | 分销商两条记录 | bug:张俊ID：4680，扫ID：3473，订单管理显示4680无分销商 | 4680，第一次来自总店，第二次扫3473，有两条记录。分销商表中，有两条记录。订单也有两条记录。 | 没有处理 | 2016-08-08 | 贺恩林
2016-08-09 | 云创公社 | 2071 | 新增业绩分红 | bug:business_instance实例表多出一条记录。导致用户新增业绩分红延长。 | 程序代码，新增业绩分红规则不对。 |  | 2016-08-09 | 贺恩林 赵总
2016-08-10 | 爱艾久 | 3554 | 二维码 | bug:成为分销商，没有二维码 |  | /alidata/www/new_js/data/temp【二维码】【156机器】 /alidata/www/new_js/data/avatar【背景图片】【156机器】 | 2016-08-10 | 毛兴峰
2016-08-10 | 爱艾久 | 3023 | 推荐奖 | bug:3351下了一个订单【2056】有两件产品【核桃灸398元，爱艾贴10元*10个】，3023只得到爱艾贴的推荐奖20%，20元。核桃灸398元20%推荐奖79.6没有得到。 |  |  | 2016-08-10 | 贺恩林
2016-08-10 | 麦点农业 | 2982 | 二维码 | bug:别人扫2982二维码，别人上级变成17. | 杨慧佳修改了附近商铺影响。 | 杨慧佳修复。 | 2016-08-10 | 杨慧佳
2016-08-11 | 云创公社 | 4385 | 互助分红 | bug:给4385添加互助分红120元。 赵总说的。 |  |  | 2016-08-11 | 贺恩林
| 逛家家 | 8121 | 推荐分红 |  |  | 8121 销售额291 佣金38.9 3015 佣金加4.95 | 2016-08-15 | 贺恩林
2016-08-16 | 麦点农业 | 2129 | 福利奖 | bug:2129只发了16天福利奖。[remain_bonus]剩余钱为0.所以没有福利奖产生。 原因：不详。 |  |  | 2016-08-16 | 贺恩林
2016-08-17 | 麦点农业 | 2913 | 福利奖 | bug:2913省代理推荐3428体验顾客，2913没有得到福利奖。 | 配置问题，上级和下级爵位比较，取最低爵位。体验顾客爵位配置的钱是0，所以没有实例数据产生。 |  | 2016-08-17 | 贺恩林
2016-08-17 | 云创公社 | 4738 | 消费分红 | bug:4738，8-17日消费返利，没有得到。 | 原因：定时器没有触发。
2016-08-22 | 逛家家 | 10537 | 分销商 | bug:0.1元，购买分销商商品，且成为分销商。 | 原因：订单数量改为了0.001.
2016-08-22 | 逛家家 | 10476 10475 10473 10441 |  | 重买一个升级贵宾产品 | 原因：来自总店，重新改上下级关系。又想产生上级佣金。 |  | 2016-08-22 | 贺恩林
2016-08-25 | 云创公社 | 2071 | 新增业绩分红 | bug:没有达到条件，产生业绩分红。 | 原因：business_instance表act_num字段数字没有改好。 |  | 2016-08-25 | 贺恩林
2016-08-26 | 云创公社 | 2071 | 新增业绩分红 | bug:没有达到条件，产生业绩分红。 | 恢复数据： 第一步：删除business_instance表id204，且修改business_instance表act_num序号。 第二步：bonus_log表，删除bonus_instance_id为204，且计算发了多少钱。 第三步：account_balance表业绩分红。 |  | 2016-08-26 | 贺恩林
2016-08-26 | 云创公社 | 5122 | 余额 | bug:5122多余额多了 |  |  | 2016-08-26 | 贺恩林
2016-08-29 | 云创公社 | 279 | 一星伯爵 | 279手动调节成为一星伯爵。 赵总说的。 |  |  | 2016-08-29 | 毛兴峰
2016-09-02 | 麦点 |  | 需求变更 | 直推奖三代：1代10,%，2代3%，3代2% 见点奖：取消。 极差：只设置两个。团队累计达到5万（股东）5%，团队累计达到30万（懂事）8%。 账本：消费区消费改为公益基金。 |  |  | 2016-09-02
2016-09-02 | 麦点农业 |  | 需求变更 | 见点奖（8代），1代15%；2，3代5；后面5代1%。 取消：福利奖，管理奖，感恩奖。 账本配置：公益基金3%，金种子4%，购物币3%。 | 删除交换机事件： ①推荐分红-推荐奖触发感恩奖。 ②爵位升级-福利奖。
2016-09-05 | 云创公社 | 5281 | 消费返利 | 手机端四天的消费返利： 消费返利：339.6元。 | 消费返利，铂金创客24000元，每一天返88.89元。以前是扣留89%。现在是85%。在手机端是按照89%显示。所以消费返利显示339.6. |  | 2016-09-05 | 贺恩林
2016-09-06 | 麦点农业 |  | 更新爵位升级产品价格 | 县代理：3500元。市代理：7000元。省代理：14000元。
2016-09-12 | 麦点农业 | 2981 | 提现 | 2981：account_balance可提现总余额2639.82元。但是提现提走了2700元
2016-09-12 | 麦点农业 |  | 提现 | 【分销商管理】-【提现记录】-点击【完成】，提示：更新失败！

## Sheet2
新增业绩分红