## Sheet2
序号 | 功能需求 | 需求描述 | 状态
1 | 提现 | 1 每周提现毛收入≥4000，系统需要提示重复消费400元。如果不消费400元，不能提现。 2 每周提现＜4000元，可以随时提现。 | 已经完成（未开放） | 还没上线，还没测试。可在测试平台测试，由赵工确定数据无差错
2 | 结算（联合创始人） | 联合创始人系统自动每月25日凌晨零点零分结算。 1 联合创始人系统结算时，自动扣除收入的11%，并体现在基金提留中。【11%不包含提现3%提现手续费】。 2 A级创始人48万，3%。B级创始人24万，2%。C级创始人，1%。 3 采用极差计算。 | 已上线 | 每月25，26，27号提现，次月1号发放，其它时间不支持提现，但没测试，由赵工确定数据无差错
3 | 后台权限设置 | 管理员可以分配权限：例如财务权限，物流权限，产品的修改上传等权限释放。 | 已上线 | 认同此项功能完成
4 | 停止（动+静）收入 | 当纯收益累计达到首次消费时。消费分红停止。 当创客消费分红，分享佣金，新增业绩，贡献分红累计收入达到创客首次消费金额时，消费分红停止。 | 已经完成（未开放） | 需要赵工在测试平台测试，赵工确定数据无差错
| 停止（动+静）收入 【7-5需求变更】 | 是指消费创客（6000元见习创客，12000元黄金创客，24000元白金创客，48000元钻石创客，192000元至尊创客。）通过云创公社目前所有的奖励【创客消费分红，分享佣金，新增业绩，贡献分红，二、三级收益2%】总纯收益，获得他（她）首次消费额收入的82%时，系统将自动停止该创客后期的消费返利奖金。 | 正在进行。。。【7-5】
5 | 原点升级 | 黄金创客及黄金以上创客享有原点升级权益。 1 从一个爵位升级到另外一个爵位，需要补差额，差额是一个产品包。购买相对应的差额产品包，就可以升级到相对应的爵位。 2 购买的金额除了参与消费分红。不参与任何分红。 | 已经完成（未开放） | 由赵工在测试平台测试，赵工确定数据无差错
7 | 【手续费】栏目 | 创客可以在基金提留里可以查询到【手续费】栏目。 | 已上线 | 由赵工在测试平台检测数据扣除是否正确，赵工确定数据无差错
8 | 【税收】栏目 | 创客可以在基金提留里可以查询到【税收】栏目。 【暂时没上传，创客基金停留栏目里面还没有”税收“栏目】 | 已经完成（未开放） | 需赵工在测试平台测试，赵工确定数据无差错
9 | 查询 | 查询创客资料功能【用户ID】精准查询，【手机，昵称，真实姓名】模糊查询。 | 已上线 | 认同此项功能完成
10 | 每天业绩报表 | 查询公司财务报表，公司报表展现字段【日期 新增业绩 拨出奖金】。 | 已上线 | 认同此项功能完成
11 | 伯爵人数查询 | 查询公司多少人达到【一 二 三 四 五】星级，人数。 | 已上线 | 只能查询各星级人数，但无具体星级明细（姓名、ID、手机等信息）
| 伯爵人数查询【7-5】 | 模糊查询云创公社有多少人达成奖衍。例如一星伯爵，二星伯爵，三星伯爵，四星伯爵，五星伯爵。此功能方便云创公社做旅游奖励和赠送现金理财帐户提供重要依据，并方便核对此创客达成某星伯爵奖衍时 | 进行。。。【7-5】 | 伯爵列表显示以下字段可以？ 【用户id，姓名，手机信息，伯爵等级，伯爵创建时间】 通过【用户id】，可以查询伯爵信息。 通过【伯爵等级】，可以查询同等级伯爵列表人。
12 | 汇总所有业绩报表 | 所有奖项总额报表字段【成交总额，所有贡献分红总额，所有消费分红总额，所有分享佣金总额，所有新增业绩总额，所有佣金佣金总额，所有提现总额，所有手续费总额，留存余额】 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
13 | 增加400元【体验创客】 | 1 体验创客可以接点。 2 体验创客不参与见点分红。 3 体验创客不占层级数，在计算见点用户遇到400元体验创客直接跳过。 4 见点不能超过10层发放。 | 已上线 | 当下测试数据正常，可认定已完成此项功能，但并不代表此项功能长期正确，需要磨合此功能
14 | 增加6000元【创客】 | 支持见点分红，消费分红，推荐分红，新增业绩分红。 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
15 | 提现 | 【分销中心】总收入要求只增不减。 | 已上线 | 此项功能做到了只增不减，但右上角的总收入与各项奖金毛收入+己提现现金不相符，赵工正在找原因
16 | 提现 | 提现手续费3%。设置为可调节。 | 已上线 | 认定此项功能完成
17 | 提现 | 提现须知：提现必须为200的倍数。每周一至周三为财务审核日，每周四为发放日。每周五至周日为提现申请日。手续费系统自动扣除。 | 已上线 | 此项功能不完善，系统要做到自动阻拦创客在星期一，星期二，星期三，星期四不能提现，只有星期五，星期六，星期天为有效提现日
18 | 上传图片 | 上传图片，可随时调整，不受上传时间排序控制。 【暂时不实现，等待后继升级】 | 未实现 | 待实现
19 | 分销中心 | 【分销中心】用户名，在个人中心修改资料后【分销中心】用户不存在了。 | 已上线 | 还没测试，由赵工测试确定
20 | 个人中心 | 【个人中心】修改我的资料，会员中心个人只显示用户名。其它不显示。 | 已上线 | 还没测试，由赵工测试确定
21 | 【分销中心】新增 | 需新增查询功能界面： 1、可通过ID号、手机号、姓名等信息查询出单个创客的累计积分、剩余积分、累计销售额、总收入、联合创始人分红、贡献分红、消费分红、分享佣金、新增业绩分红、可提现佣金等数据； 2、要求查询实时数据，与客户端数据同步。 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
22 | 新增业绩分红 | 公司新增业绩分红不管是同级别，还是不同级别的创客，当他们达成连续分红的条件时，分红奖金全部累加，不要依次延长30天的分红时间 | 已上线 | 还没完成，等赵工完成此功能后再由赵工检测数据
23 | 提现限定 | 星期一，星期二，星期三为公司财务审核日，星期四为发放奖金日，每个星期的星期五，星期六，星期天为创客的提现日，备注，云创公社只允许每周星期五，星期六，星期天共三天有效提现日，其它时间系统自动一律不支持提现 | 未实现 | 此功能与需求17的功能一致
24 | 不接点不能提现 | 新增需求要求如下:任何创客已下单,且激活的时。消息提醒上级接点。必须立即做接点动作，如不做接点动作，推荐人的任何奖金无法提现，系统需要在推荐人提现时给出提示，提示内容为:您有x位直推创客还没接点，系统暂不支持提现.例如：A->B(A推荐B)，如果A没有接点B，A不能提现。B也不能提现。 | 已上线 | 此项功能完成
25 | 联合创始人提现 | 联合创始人的奖金是极差制系统自动结算，公司总共就拔出3%，并且一定是25，26，27号申请向公司提现，次月1号发放！所有联合创始人的极差提成必需是自己直接推荐所产生的业绩来计算收益，也就是你说的血缘关系 | 已上线 | 具体功能还需测试
26 | 推荐分红增加微信短2级3级消息个性化提醒 | 推荐分红增加微信短2级3级消息个性化提醒：平台增加了二级和三级的佣金，请按以下文字提醒:您的二级会员李文雪（黄金创客）下单成功，您将获得感恩奖240元 | 已上线 | 此项功能完成
27 | 会员结构图 | 会员结构图，可以看到自己直推关系图，只要是自己直推的都可以看到。可以看到会员id，会员名称。 | 已上线 | 数据待测试
28 | 见点结构图 | 接点结构图，可以看到自己伞下所有接点人的关联关系图。即使不是自己接点的。但是自己下面人接点。也一样可以看到自己伞下所有接点关系。 | 已上线 | 数据待测试
29 | 分销结构图 | 会员结构图，可以看到自己直推的分销商几个。可以看到自己直推每一个会员id，分销商名称，成为分销商那一天的时间。 | 已上线 | 数据待测试

## Sheet1
序号 | 功能需求 | 需求描述 | 状态
2 | 结算（联合创始人） | 联合创始人系统自动每月25日凌晨零点零分结算。 1 联合创始人系统结算时，自动扣除收入的11%，并体现在基金提留中。【11%不包含提现3%提现手续费】。 2 A级创始人48万，3%。B级创始人24万，2%。C级创始人，1%。 3 采用极差计算。 | 已上线 | 每月25，26，27号提现，次月1号发放，其它时间不支持提现，但没测试，由赵工确定数据无差错
3 | 后台权限设置 | 管理员可以分配权限：例如财务权限，物流权限，产品的修改上传等权限释放。 | 已上线 | 认同此项功能完成
7 | 【手续费】栏目 | 创客可以在基金提留里可以查询到【手续费】栏目。 | 已上线 | 由赵工在测试平台检测数据扣除是否正确，赵工确定数据无差错
9 | 查询 | 查询创客资料功能【用户ID】精准查询，【手机，昵称，真实姓名】模糊查询。 | 已上线 | 认同此项功能完成
10 | 每天业绩报表 | 查询公司财务报表，公司报表展现字段【日期 新增业绩 拨出奖金】。 | 已上线 | 认同此项功能完成
12 | 汇总所有业绩报表 | 所有奖项总额报表字段【成交总额，所有贡献分红总额，所有消费分红总额，所有分享佣金总额，所有新增业绩总额，所有佣金佣金总额，所有提现总额，所有手续费总额，留存余额】 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
13 | 增加400元【体验创客】 | 1 体验创客可以接点。 2 体验创客不参与见点分红。 3 体验创客不占层级数，在计算见点用户遇到400元体验创客直接跳过。 4 见点不能超过10层发放。 | 已上线 | 当下测试数据正常，可认定已完成此项功能，但并不代表此项功能长期正确，需要磨合此功能
14 | 增加6000元【创客】 | 支持见点分红，消费分红，推荐分红，新增业绩分红。 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
15 | 提现 | 【分销中心】总收入要求只增不减。 | 已上线 | 此项功能做到了只增不减，但右上角的总收入与各项奖金毛收入+己提现现金不相符，赵工正在找原因
16 | 提现 | 提现手续费3%。设置为可调节。 | 已上线 | 认定此项功能完成
17 | 提现 | 提现须知：提现必须为200的倍数。每周一至周三为财务审核日，每周四为发放日。每周五至周日为提现申请日。手续费系统自动扣除。 | 已上线 | 此项功能不完善，系统要做到自动阻拦创客在星期一，星期二，星期三，星期四不能提现，只有星期五，星期六，星期天为有效提现日
19 | 分销中心 | 【分销中心】用户名，在个人中心修改资料后【分销中心】用户不存在了。 | 已上线 | 还没测试，由赵工测试确定
20 | 个人中心 | 【个人中心】修改我的资料，会员中心个人只显示用户名。其它不显示。 | 已上线 | 还没测试，由赵工测试确定
21 | 【分销中心】新增 | 需新增查询功能界面： 1、可通过ID号、手机号、姓名等信息查询出单个创客的累计积分、剩余积分、累计销售额、总收入、联合创始人分红、贡献分红、消费分红、分享佣金、新增业绩分红、可提现佣金等数据； 2、要求查询实时数据，与客户端数据同步。 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
22 | 新增业绩分红 | 公司新增业绩分红不管是同级别，还是不同级别的创客，当他们达成连续分红的条件时，分红奖金全部累加，不要依次延长30天的分红时间 | 已上线 | 还没完成，等赵工完成此功能后再由赵工检测数据
23 | 提现限定 | 星期一，星期二，星期三为公司财务审核日，星期四为发放奖金日，每个星期的星期五，星期六，星期天为创客的提现日，备注，云创公社只允许每周星期五，星期六，星期天共三天有效提现日，其它时间系统自动一律不支持提现 | 已上线 | 此功能与需求17的功能一致
24 | 不接点不能提现 | 新增需求要求如下:任何创客已下单,且激活的时。消息提醒上级接点。必须立即做接点动作，如不做接点动作，推荐人的任何奖金无法提现，系统需要在推荐人提现时给出提示，提示内容为:您有x位直推创客还没接点，系统暂不支持提现.例如：A->B(A推荐B)，如果A没有接点B，A不能提现。B也不能提现。 | 已上线 | 此项功能完成
25 | 联合创始人提现 | 联合创始人的奖金是极差制系统自动结算，公司总共就拔出3%，并且一定是25，26，27号申请向公司提现，次月1号发放！所有联合创始人的极差提成必需是自己直接推荐所产生的业绩来计算收益，也就是你说的血缘关系 | 已上线 | 具体功能还需测试
26 | 推荐分红增加微信短2级3级消息个性化提醒 | 推荐分红增加微信短2级3级消息个性化提醒：平台增加了二级和三级的佣金，请按以下文字提醒:您的二级会员李文雪（黄金创客）下单成功，您将获得感恩奖240元 | 已上线 | 此项功能完成
27 | 会员结构图 | 会员结构图，可以看到自己直推关系图，只要是自己直推的都可以看到。可以看到会员id，会员名称。 | 已上线 | 数据待测试
28 | 见点结构图 | 接点结构图，可以看到自己伞下所有接点人的关联关系图。即使不是自己接点的。但是自己下面人接点。也一样可以看到自己伞下所有接点关系。 | 已上线 | 数据待测试
29 | 分销结构图 | 会员结构图，可以看到自己直推的分销商几个。可以看到自己直推每一个会员id，分销商名称，成为分销商那一天的时间。 | 已上线 | 数据待测试

## Sheet3
序号 | 功能需求 | 需求描述
1 | 提现 | 1 每周提现毛收入≥4000，系统需要提示重复消费400元。如果不消费400元，不能提现。 2 每周提现＜4000元，可以随时提现。
2 | 结算（联合创始人） | 联合创始人系统自动每月25日凌晨零点零分结算。 1 联合创始人系统结算时，自动扣除收入的11%，并体现在基金提留中。【11%不包含提现3%提现手续费】。 2 A级创始人48万，3%。B级创始人24万，2%。C级创始人，1%。 3 采用极差计算。
3 | 后台权限设置 | 管理员可以分配权限：例如财务权限，物流权限，产品的修改上传等权限释放。
4 | 停止（动+静）收入 | 当纯收益累计达到首次消费时。消费分红停止。 当创客消费分红，分享佣金，新增业绩，贡献分红累计收入达到创客首次消费金额时，消费分红停止。
| 停止（动+静）收入 【7-5需求变更】 | 是指消费创客（6000元见习创客，12000元黄金创客，24000元白金创客，48000元钻石创客，192000元至尊创客。）通过云创公社目前所有的奖励【创客消费分红，分享佣金，新增业绩，贡献分红，二、三级收益2%】总纯收益，获得他（她）首次消费额收入的82%时，系统将自动停止该创客后期的消费返利奖金。
5 | 原点升级 | 黄金创客及黄金以上创客享有原点升级权益。 1 从一个爵位升级到另外一个爵位，需要补差额，差额是一个产品包。购买相对应的差额产品包，就可以升级到相对应的爵位。 2 购买的金额除了参与消费分红。不参与任何分红。
7 | 【手续费】栏目 | 创客可以在基金提留里可以查询到【手续费】栏目。
8 | 【税收】栏目 | 创客可以在基金提留里可以查询到【税收】栏目。 【暂时没上传，创客基金停留栏目里面还没有”税收“栏目】
9 | 查询 | 查询创客资料功能【用户ID】精准查询，【手机，昵称，真实姓名】模糊查询。
10 | 每天业绩报表 | 查询公司财务报表，公司报表展现字段【日期 新增业绩 拨出奖金】。
11 | 伯爵人数查询 | 查询公司多少人达到【一 二 三 四 五】星级，人数。
| 伯爵人数查询【7-5】 | 模糊查询云创公社有多少人达成奖衍。例如一星伯爵，二星伯爵，三星伯爵，四星伯爵，五星伯爵。此功能方便云创公社做旅游奖励和赠送现金理财帐户提供重要依据，并方便核对此创客达成某星伯爵奖衍时
12 | 汇总所有业绩报表 | 所有奖项总额报表字段【成交总额，所有贡献分红总额，所有消费分红总额，所有分享佣金总额，所有新增业绩总额，所有佣金佣金总额，所有提现总额，所有手续费总额，留存余额】
13 | 增加400元【体验创客】 | 1 体验创客可以接点。 2 体验创客不参与见点分红。 3 体验创客不占层级数，在计算见点用户遇到400元体验创客直接跳过。 4 见点不能超过10层发放。
14 | 增加6000元【创客】 | 支持见点分红，消费分红，推荐分红，新增业绩分红。
15 | 提现 | 【分销中心】总收入要求只增不减。
16 | 提现 | 提现手续费3%。设置为可调节。
17 | 提现 | 提现须知：提现必须为200的倍数。每周一至周三为财务审核日，每周四为发放日。每周五至周日为提现申请日。手续费系统自动扣除。
18 | 上传图片 | 上传图片，可随时调整，不受上传时间排序控制。 【暂时不实现，等待后继升级】
19 | 分销中心 | 【分销中心】用户名，在个人中心修改资料后【分销中心】用户不存在了。
20 | 个人中心 | 【个人中心】修改我的资料，会员中心个人只显示用户名。其它不显示。
21 | 【分销中心】新增 | 需新增查询功能界面： 1、可通过ID号、手机号、姓名等信息查询出单个创客的累计积分、剩余积分、累计销售额、总收入、联合创始人分红、贡献分红、消费分红、分享佣金、新增业绩分红、可提现佣金等数据； 2、要求查询实时数据，与客户端数据同步。
22 | 新增业绩分红 | 公司新增业绩分红不管是同级别，还是不同级别的创客，当他们达成连续分红的条件时，分红奖金全部累加，不要依次延长30天的分红时间
23 | 提现限定 | 星期一，星期二，星期三为公司财务审核日，星期四为发放奖金日，每个星期的星期五，星期六，星期天为创客的提现日，备注，云创公社只允许每周星期五，星期六，星期天共三天有效提现日，其它时间系统自动一律不支持提现
24 | 不接点不能提现 | 新增需求要求如下:任何创客已下单,且激活的时。消息提醒上级接点。必须立即做接点动作，如不做接点动作，推荐人的任何奖金无法提现，系统需要在推荐人提现时给出提示，提示内容为:您有x位直推创客还没接点，系统暂不支持提现.例如：A->B(A推荐B)，如果A没有接点B，A不能提现。B也不能提现。
25 | 联合创始人提现 | 联合创始人的奖金是极差制系统自动结算，公司总共就拔出3%，并且一定是25，26，27号申请向公司提现，次月1号发放！所有联合创始人的极差提成必需是自己直接推荐所产生的业绩来计算收益，也就是你说的血缘关系
26 | 推荐分红增加微信短2级3级消息个性化提醒 | 推荐分红增加微信短2级3级消息个性化提醒：平台增加了二级和三级的佣金，请按以下文字提醒:您的二级会员李文雪（黄金创客）下单成功，您将获得感恩奖240元
27 | 会员结构图 | 会员结构图，可以看到自己直推关系图，只要是自己直推的都可以看到。可以看到会员id，会员名称。
28 | 见点结构图 | 接点结构图，可以看到自己伞下所有接点人的关联关系图。即使不是自己接点的。但是自己下面人接点。也一样可以看到自己伞下所有接点关系。
29 | 分销结构图 | 会员结构图，可以看到自己直推的分销商几个。可以看到自己直推每一个会员id，分销商名称，成为分销商那一天的时间。

## Sheet4
序号 | 功能需求 | 需求描述 | 状态
1 | 提现 | 1 每周提现毛收入≥4000，系统需要提示重复消费400元。如果不消费400元，不能提现。 2 每周提现＜4000元，可以随时提现。 | 已完成（未开放） | 还没上线，还没测试。可在测试平台测试，由赵工确定数据无差错
2 | 结算（联合创始人） | 联合创始人系统自动每月25日凌晨零点零分结算。 1 联合创始人系统结算时，自动扣除收入的11%，并体现在基金提留中。【11%不包含提现3%提现手续费】。 2 A级创始人48万，3%。B级创始人24万，2%。C级创始人，1%。 3 采用极差计算。 | 已上线 | 每月25，26，27号提现，次月1号发放，其它时间不支持提现，但没测试，由赵工确定数据无差错
3 | 后台权限设置 | 管理员可以分配权限：例如财务权限，物流权限，产品的修改上传等权限释放。 | 已上线 | 认同此项功能完成
4 | 原点升级 | 黄金创客及黄金以上创客享有原点升级权益。 1 从一个爵位升级到另外一个爵位，需要补差额，差额是一个产品包。购买相对应的差额产品包，就可以升级到相对应的爵位。 2 购买的金额除了参与消费分红。不参与任何分红。 | 已完成（未开放） | 由赵工在测试平台测试，赵工确定数据无差错
5 | 【手续费】栏目 | 创客可以在基金提留里可以查询到【手续费】栏目。 | 已完成（未开放） | 由赵工在测试平台检测数据扣除是否正确，赵工确定数据无差错
6 | 查询 | 查询创客资料功能【用户ID】精准查询，【手机，昵称，真实姓名】模糊查询。 | 已上线 | 认同此项功能完成
7 | 每天业绩报表 | 查询公司财务报表，公司报表展现字段【日期 新增业绩 拨出奖金】。 | 已上线 | 认同此项功能完成
8 | 汇总所有业绩报表 | 所有奖项总额报表字段【成交总额，所有贡献分红总额，所有消费分红总额，所有分享佣金总额，所有新增业绩总额，所有佣金佣金总额，所有提现总额，所有手续费总额，留存余额】 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
9 | 增加400元【体验创客】 | 1 体验创客可以接点。 2 体验创客不参与见点分红。 3 体验创客不占层级数，在计算见点用户遇到400元体验创客直接跳过。 4 见点不能超过10层发放。 | 已上线 | 当下测试数据正常，可认定已完成此项功能，但并不代表此项功能长期正确，需要磨合此功能
10 | 增加6000元【创客】 | 支持见点分红，消费分红，推荐分红，新增业绩分红。 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
11 | 提现 | 【分销中心】总收入要求只增不减。 | 已上线 | 此项功能做到了只增不减，但右上角的总收入与各项奖金毛收入+己提现现金不相符，赵工正在找原因
12 | 提现 | 提现手续费3%。设置为可调节。 | 已上线 | 认定此项功能完成
13 | 提现 | 提现须知：提现必须为200的倍数。每周一至周三为财务审核日，每周四为发放日。每周五至周日为提现申请日。手续费系统自动扣除。 | 已上线 | 此项功能不完善，系统要做到自动阻拦创客在星期一，星期二，星期三，星期四不能提现，只有星期五，星期六，星期天为有效提现日
14 | 分销中心 | 【分销中心】用户名，在个人中心修改资料后【分销中心】用户不存在了。 | 已上线 | 还没测试，由赵工测试确定
15 | 个人中心 | 【个人中心】修改我的资料，会员中心个人只显示用户名。其它不显示。 | 已上线 | 还没测试，由赵工测试确定
16 | 【分销中心】新增 | 需新增查询功能界面： 1、可通过ID号、手机号、姓名等信息查询出单个创客的累计积分、剩余积分、累计销售额、总收入、联合创始人分红、贡献分红、消费分红、分享佣金、新增业绩分红、可提现佣金等数据； 2、要求查询实时数据，与客户端数据同步。 | 已上线 | 此项功能可以实现，但具体数据准确性待长期检测
17 | 新增业绩分红 | 公司新增业绩分红不管是同级别，还是不同级别的创客，当他们达成连续分红的条件时，分红奖金全部累加，不要依次延长30天的分红时间 | 已上线 | 还没完成，等赵工完成此功能后再由赵工检测数据
18 | 提现限定 | 星期一，星期二，星期三为公司财务审核日，星期四为发放奖金日，每个星期的星期五，星期六，星期天为创客的提现日，备注，云创公社只允许每周星期五，星期六，星期天共三天有效提现日，其它时间系统自动一律不支持提现 | 已上线 | 此功能与需求17的功能一致
19 | 不接点不能提现 | 新增需求要求如下:任何创客已下单,且激活的时。消息提醒上级接点。必须立即做接点动作，如不做接点动作，推荐人的任何奖金无法提现，系统需要在推荐人提现时给出提示，提示内容为:您有x位直推创客还没接点，系统暂不支持提现.例如：A->B(A推荐B)，如果A没有接点B，A不能提现。B也不能提现。 | 已上线 | 此项功能完成
20 | 联合创始人提现 | 联合创始人的奖金是极差制系统自动结算，公司总共就拔出3%，并且一定是25，26，27号申请向公司提现，次月1号发放！所有联合创始人的极差提成必需是自己直接推荐所产生的业绩来计算收益，也就是你说的血缘关系 | 已上线 | 具体功能还需测试
21 | 推荐分红增加微信短2级3级消息个性化提醒 | 推荐分红增加微信短2级3级消息个性化提醒：平台增加了二级和三级的佣金，请按以下文字提醒:您的二级会员李文雪（黄金创客）下单成功，您将获得感恩奖240元 | 已上线 | 此项功能完成
22 | 会员结构图 | 会员结构图，可以看到自己直推关系图，只要是自己直推的都可以看到。可以看到会员id，会员名称。 | 已上线 | 数据待测试
23 | 见点结构图 | 接点结构图，可以看到自己伞下所有接点人的关联关系图。即使不是自己接点的。但是自己下面人接点。也一样可以看到自己伞下所有接点关系。 | 已上线 | 数据待测试
24 | 分销结构图 | 会员结构图，可以看到自己直推的分销商几个。可以看到自己直推每一个会员id，分销商名称，成为分销商那一天的时间。 | 已上线 | 数据待测试